## Отчёт
Утверждаю"
Генеральный директор
ООО УК "Строим будущее"
___________ Н.Н. Назыров
ПЛАН- отчет по текущему ремонту на 2010 год при 98% сборе жилищных платежей.
№ | Показатели | сроки | Ед. | План. | факт | % | план | факт | оснащение
|  | окончания | изм. | (физ. | (физ. | выполн | тыс.руб | тыс.руб | общедом.
|  | работ |  | объем) | объем) |  |  |  | прибрами
учета
1 | Количество домов |  | дом |  | 33 |  |  |  | 100%
2 | Полезная площадь |  | тыс. м.кв. |  | 329.099
3 | Количество квартир |  | кв. |  | 5073
КРОВЛЯ
| текущий ремонт кровли |  | т.кв.м
| латочный ремонт кровли |  | т.кв.м
| в т.ч. Маш/отделение |  | т.кв.м
| ремонт козырьков перед входом в подъезд |  | т.кв.м.
| ППР кровли |  | дом
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
| Ремонт отопления ниже 0 |  | т.п.м
| ремонт отопления выше 0 |  | т.п.м
| Ревизия системы отопления | 30.08. | дом | 33 | 34 | 103% | 2237.5 | 2157.6
| Промывка сист. отопления | 30.08. | дом | 33 | 34 | 103% | 610 | 564.2
| Регулировка сист. отопления | 30.08. | дом | 33 | 34 | 103% | 505.5 | 498.5
| восстан. Отопления на лестн/клетке |  | под.
СИССТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| Ремонт ГВС ниже 0 |  | т.п.м
| Ремонт ГВС выше 0 |  | т.п.м
| ремонт ХВС ниже 0 |  | т.п.м
| ремонт ХВС выше 0 |  | т.п.м
| Ревизия ГВС | 30.04. | дом | 33 | 34 | 103% | 1780 | 1678.52
| Ревизия ХВС | 30.04. | дом | 33 | 34 | 103% | 1343 | 1250
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ
| ремонт канализации ниже 0 |  | т.п.м
| ремонт канализации выше 0 |  | т.п.м
| Ревизия канализации | 30.04. | дом | 33 | 34 | 103% | 650 | 613
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОДЪЕЗДА
| ремонт окон. Переплетов |  | шт.
| установка новых рам 2 нить |  | шт.
| замена стекол |  | т.м.кв
| Ремонт тамбурных дверей | 30.08. | шт. | 18 | 18 | 100% | 50 | 43.6
| установка тамбурных дверей |  | шт.
| установка пружин | 30.10. | шт. | 144 | 144 | 100% | 6.5 | 6.5
восстановление дифлекторов
ППР л/клеток
| Освеж. ремонт л/клеток | 30.10. | под | 8 | 8 | 100% | 2100 | 2050
| ремонт м/клапанов |  | шт.
| ремонт ограждений л/клетки |  | т.м2
| ремонт полов л/клеток |  | м2
| замена мусороклапанов |  | шт.
| ремонт крылец |  | шт.
| ремонт квартир |  | шт.
| ремонт опор козырьков |  | шт.
МУСОРОКАМЕРЫ
| восст. Водоснабжения в м/камерах | 30.05. | под. | 10 | 10 | 100% | 15 | 14.5
| восст. Мусоровыпусков |  | под.
| ремонт дверей м/камер |  | под.
| бачки |  | шт.
| металлические двери |  | шт.
| установка ЗПУ на вх. мет двери |  | шт.
| подвалы |  | шт.
| мусорокамеры |  | шт.
| чердак |  | шт.
| выход на кровлю |  | шт.
| входные |  | шт.
ФАСАД
| таблички с номерами подъездов |  | шт.
| доски для информации (объявления) |  | шт.
| адресный аншлаг | 30.10. | шт. | 3 | 3 | 100% | 4.5 | 4
| герметизация м/панельных швов |  | т.п.м
| установка ТРЖ |  | шт.
| ремонт отмосток |  | м.куб | 2.5 | 2.5 | 100% | 12 | 11.6
| заготовка песка | 30.06. | м3 | 14 | 147 | 1050% | 35 | 59.4
| АКТЫ ГОТОВНОСТИ | 15.09. | дом | 33
| паспорта готовности | 15.09. | дом | 33
ПРОЧИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| окраска входного узла | 30.07. | под | 41 | 41 | 100% | 237 | 220
| ремонт машинных отделений | 30.10. | шт. | 8 | 8 | 100% | 40 | 33.71
| установка оконной фурнитуры |  | шт.
| установка дверной фурнитуры |  | шт.
| установка почтовых ящиков | 30.10. | шт. | 120 |  |  | 95.5
| восст. Пож-х элементов |  | под.
| прочие работы |  | тыс. руб |  |  |  | 3685.5 | 3626
БЛАГОУСТРОЙСТВО
| установка МАФов |  | шт.
| окраска МАФов | 30.06. | шт. | 887 | 887 | 100% | 830 | 820
| установка скамеек |  | шт.
| прочие работы |  | тыс. руб |  |  |  | 349 | 325
| содержание АРС и ЦДС |  | тыс. руб |  |  |  | 1249 | 1152
| непредвиденные расходы |  | Т.р уб |  |  |  | 3423 | 3412
| ИТОГО (тыс. руб.) |  |  |  |  | 100% | 19258 | 18540.13
Гот. начальник ПТО______________________ Е.М. Гвоздкова
Вед. экономист _______________________Е.В.Гараева

## Лист1
Утверждаю"
Генеральный директор
ООО УК "Строим будущее"
___________ Н.Н. Назыров
ПЛАН- отчет по текущему ремонту на 2010 год на 30.06.2010
№ | Показатели | сроки | Ед. | План. | факт | % | план | факт | % | оснащение
|  | окончания | изм. | (физ. | (физ. | выполн | тыс.руб | тыс.руб |  | общедом.
|  | работ |  | объем) | объем) |  |  |  |  | прибрами
учета
1 | Количество домов |  | дом |  | 33 |  |  |  |  | 100%
2 | Полезная площадь |  | тыс. м.кв. |  | 329.099
3 | Количество квартир |  | кв. |  | 5073
4 | Текущий ремонт планов.100% |  | Т.руб |  |  |  | 21398
| Текущий ремонт 90% |  | Т.руб |  |  |  | 19258
КРОВЛЯ
| текущий ремонт кровли |  | т.кв.м
| латочный ремонт кровли |  | т.кв.м
| в т.ч. Маш/отделение |  | т.кв.м
| ремонт козырьков перед входом в подъезд |  | т.кв.м.
| ППР кровли |  | дом
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
| Ремонт отопления ниже 0 |  | т.п.м
| ремонт отопления выше 0 |  | т.п.м
| Ревизия системы отопления | 30.08. | дом | 33 | 25 | 76 | 2237.5 | 610.2
| Промывка сист. отопления | 30.08. | дом | 33 | 25 | 76 | 610 | 166
| Регулировка сист. отопления | 30.08. | дом | 33 |  |  | 505.5
| восстан. Отопления на лестн/клетке |  | под.
СИССТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| Ремонт ГВС ниже 0 |  | т.п.м
| Ремонт ГВС выше 0 |  | т.п.м
| ремонт ХВС ниже 0 |  | т.п.м
| ремонт ХВС выше 0 |  | т.п.м
| Ревизия ГВС | 30.04. | дом | 33 | 33 | 100 | 1780 | 1678.52
| Ревизия ХВС | 30.04. | дом | 33 | 33 | 100 | 1343 | 1250
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ
| ремонт канализации ниже 0 |  | т.п.м
| ремонт канализации выше 0 |  | т.п.м
| Ревизия канализации | 30.04. | дом | 33 | 33 | 100 | 650 | 434.5
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОДЪЕЗДА
| ремонт окон. Переплетов |  | шт.
| установка новых рам 2 нить |  | шт.
| замена стекол |  | т.м.кв
| Ремонт тамбурных дверей | 30.08. | шт. | 18 | 12 | 67 | 50 | 28
| установка тамбурных дверей |  | шт.
| установка пружин | 30.10. | шт. | 144 |  |  | 6.5
восстановление дифлекторов
ППР л/клеток
| Освеж. ремонт л/клеток | 30.10. | под | 8 | 3 | 38 | 2100 | 316
| ремонт м/клапанов |  | шт.
| ремонт ограждений л/клетки |  | т.м2
| ремонт полов л/клеток |  | м2
| замена мусороклапанов |  | шт.
| ремонт крылец |  | шт.
| ремонт квартир |  | шт.
| ремонт опор козырьков |  | шт.
МУСОРОКАМЕРЫ
| восст. Водоснабжения в м/камерах | 30.05. | под. | 10 | 10 | 100 | 15 | 14.5
| восст. Мусоровыпусков |  | под.
| ремонт дверей м/камер |  | под.
| бачки |  | шт.
| металлические двери |  | шт.
| установка ЗПУ на вх. мет двери |  | шт.
| подвалы |  | шт.
| мусорокамеры |  | шт.
| чердак |  | шт.
| выход на кровлю |  | шт.
| входные |  | шт.
ФАСАД
| таблички с номерами подъездов |  | шт.
| доски для информации (объявления) |  | шт.
| адресный аншлаг | 30.10. | шт. | 3 |  |  | 4.5
| герметизация м/панельных швов |  | т.п.м
| установка ТРЖ |  | шт.
| ремонт отмосток |  | м.куб | 2.5 |  |  | 12
| заготовка песка | 30.06. | м3 | 14 | 147 |  | 35 | 59.4
| АКТЫ ГОТОВНОСТИ | 15.09. | дом | 33
| паспорта готовности | 15.09. | дом | 33
ПРОЧИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| окраска входного узла | 30.07. | под | 41 | 3 | 7 | 237
| ремонт машинных отделений | 30.10. | шт. | 8 | 3 | 25 | 40 | 10
| установка оконной фурнитуры |  | шт.
| установка дверной фурнитуры |  | шт.
| установка почтовых ящиков | 30.10. | шт. | 120 |  |  | 95.5
| восст. Пож-х элементов |  | под.
| прочие работы |  | тыс. руб |  |  |  | 3685.5 | 159
БЛАГОУСТРОЙСТВО
| установка МАФов |  | шт.
| окраска МАФов | 30.06. | шт. | 887 | 887 | 100 | 830 | 120
| установка скамеек |  | шт.
| прочие работы |  | тыс. руб |  |  |  | 349 | 50.78
| содержание АРС и ЦДС |  | тыс. руб |  |  |  | 1249 | 493
| непредвиденные расходы |  | Т.р уб |  |  |  | 3423 | 85
| ИТОГО (тыс. руб.) | [5 empty] | 19258 | 5474.9
Гот. начальник ПТО______________________ Е.М. Гвоздкова
Вед. экономист _______________________Е.В.Гараева